Приложение 2

к приказу № 291

от «08» октября 2021 года

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ «Скородненская средняя общеобразовательная школа» в 2021 - 2022 учебном году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные  исполнители |
| I. | **Определение уровня и качества знаний, полученных обучающимися 10 класса по завершении освоения образовательных программ основного общего образования** | | |
| 1. | Участие в организации и проведении диагностических работ для обучающихся 10 класса:  по русскому языку;  по математике;  по одному учебному предмету, изучаемому на профильном уровне (кроме русского языка и математики), в зависимости от выбранного профиля обучения | сентябрь – октябрь 2021 года | Администрация школы, ответственный за подготовку к проведению ГИА-9, учителя - предметники |
| 2. | Изучение аналитического отчета по результатам проведения диагностических работ | Октябрь-ноябрь 2021 года | Администрация школы, учителя - предметники |
| II. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов | | | |
| 1 | Составление заявки на обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам курсов повышения квалификации учителей с учетом результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2021 года | Сентябрь-октябрь 2021 года | Администрация школы |
| 2 | Обучение педагогов по дополнительным профессиональным программ повышения квалификации по подготовке обучающихся к ГИА (по всем предметам):  - «Система подготовки обучающихся к ГИА-11 по русскому языку и литературе»; | В соответствии с планом-графиком БУ ОО ДПО «ИРО» | Администрация школы |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * «Государственная итоговая аттестация по математике в 11 классе»; * «ФГОС СОО: организация и содержание образовательной деятельности по математике»; * «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по физике»; * «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по химии»; * «ГИА по биологии: содержание и методика подготовки»; * «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по географии»; * «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по истории и обществознанию»; * «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по иностранным языкам»; * **«**Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ»; * **«**ФГОС среднего общего образования: организация и содержание образовательного процесса по информатике**».** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Участие руководителя ОО и педагогов в:  -региональных вебинарах для учителей «Технология определения зон риска в предметной подготовке обучающихся и их устранения»;  «Решение уравнений и неравенств повышенной сложности»;  «Решение задач с параметром, текстовых нестандартных задач ЕГЭ»;  «Использование результатов оценочных процедур в системе профессионального развития учителей»;  «Современные технологии повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ГИА – 2022».  -Предметных секциях РУМО по темам:  «Результаты ГИА по учебному предмету в 2021 году. Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ – 2022»;  «Проектирование оценочных материалов по учебным предметам с использованием КИМ ГИА»;  «Эффективные модели подготовки к ГИА по учебным предметам»  -Индивидуальных и коллективных консультациях по актуальным проблемам теории и методики преподавания учебных предметов для групп педагогов, демонстрирующих стабильно низкие результаты ЕГЭ. | В соответствии с планом-графиком БУ ОО ДПО «ИРО» | Учителя-предметники, администрация школы |
| 4. | Участие в региональном вебинаре «Актуальные проблемы подготовки обучающихся к ЕГЭ-2022» для учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам | Октябрь | Администрация ОО, ответственный за подготовку к проведению ГИА-11, учителя - предметники |
| 5. | Организация и проведение заседаний районных и школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам:  -изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам (в т.ч. демонстрационные версии 2022 года, спецификации, кодификаторы);  -заполнение бланков ответов выпускниками;  -анализ критериев оценивания работ;  -изучение нормативных документов, регулирующих проведение ГИА-11 | В течение учебного года | Администрация школы, ответственный за подготовку к проведению ГИА-11, учителя - предметники |
| 6. | Участие в региональных репетиционных экзаменах по математике в форме ЕГЭ | Ноябрь 2021 года | Ответственный за подготовку к проведению ГИА-11, учителя - предметники |
| 7. | Анализ результатов региональных репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся | Декабрь 2021 года-май 2022 года | Ответственный за подготовку к проведению ГИА-11, учителя-предметники |
| **III. Нормативное правовое обеспечение ГИА-11** | | | |
| 1. | Изучение методических документов, рекомендуемых Рособрнадзором | В течение учебного года | Ответственный за подготовку к проведению ГИА-11, учителя-предметники |
| 2. | Приведение муниципальных и школьных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-11 в 2022 году, в соответствие с требованиями федеральных и региональных нормативных правовых документов | По мере необходимости | Администрация школы, ответственный за подготовку к проведению ГИА-11 |
| 3. | Изучение инструкций для различных категорий работников ППЭ по проведению ЕГЭ и ГВЭ | В течение учебного года | Администрация школы |
| 4. | Изучение памяток для участников ГИА-11, их родителей (законных представителей) | Апрель 2021 года | Ответственный за подготовку к проведению ГИА-11 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IV. Научно-методическое сопровождение ГИА-11** | | | |
| 1. | Своевременное изучение адресных методических рекомендаций по подготовке обучающихся к ЕГЭ 2022 года по всем учебным предметам | Сентябрь 2021 года | Администрация ОО, ответственный за подготовку к проведению ГИА-11, учителя - предметники |
| 2. | Участие в региональных вебинарах:  -«Использование результатов оценочных процедур в целях совершенствования качества образования»;  **-«**Использование результатов оценочных процедур в системе профессионального развития педагогических кадров**»** | Ноябрь 2021 года  Декабрь 2021 года | Администрация ОО, ответственный за подготовку к проведению ГИА-11, учителя - предметники |
| 3. | Участие педагогов в вебинарах, работающими в 11 классе, по подготовке к сдаче ЕГЭ «Современные технологии повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ЕГЭ-2022» | Декабрь 2021 года  Январь 2022 года | Администрация ОО, ответственный за подготовку к проведению ГИА-11, учителя - предметники |
| 4. | Развитие профессиональных компетенций педагогов в ходе участия в вебинарах ФИПИ, федеральных издательств | В соответствии с графиком проведения | Администрация ОО, ответственный за подготовку к проведению ГИА-11 |
| 5. | Обобщение на уровне РМО опыта учителей – предметников по подготовке выпускников школ к ЕГЭ (круглые столы, семинары, мастер – классы и т.д.) | Весь период | Администрация ОО, ответственный за подготовку к проведению ГИА-11, учителя - предметники |

|  |
| --- |
| **V. Организационное сопровождение ГИА-11** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2022 году из числа:   1. выпускников ОО текущего года, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; | До 20 ноября 2021 года | Администрация ОО, ответственный за подготовку к проведению ГИА-11 |
| 2. | Прием заявлений на участие:   1. в итоговом сочинении (изложении); 2. в ГИА-11, ЕГЭ:   в досрочный и основной периоды проведения ГИА-11 и ЕГЭ;  в дополнительный (сентябрьский) период ГИА-11 | До 18 ноября 2021 года;  До 1 февраля 2022 года  До 19 августа 2022 года | Ответственный за подготовку к проведению ГИА-11 |
| 3. | Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» | По отдельному графику | Администрация ОО, ответственный за подготовку к проведению ГИА-11 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 | По единому расписанию | Администрация ОО, ответственный за подготовку к проведению ГИА-11 |
| 5. | Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ | Февраль-май 2022 года | Администрация ОО, ответственный за подготовку к проведению ГИА-11 |
| 6. | Обеспечение участия выпускников в ГИА-11 согласно расписанию, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период 2021 года | Март, апрель 2022 года  Май - июль 2022 года Сентябрь 2022 года | Администрация ОО |
| 7. | организация ознакомления участников ГИА-11 с результатами ЕГЭ и ГВЭ:   1. выпускников текущего года, обучающихся ПОО - в ОО; | Согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций | Администрация ОО, ответственный за подготовку к проведению ГИА-11 |
| **VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11** | | | |
| 1. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей МОУО, ОО, общественности | В течение учебного года | Администрация ОО, ответственный за подготовку к проведениюГИА-11 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Организация взаимодействия с федеральным и региональным сайтами информационной поддержки, с сайтами ОО района | В течение учебного года | Администрация ОО, ответственный за подготовку к проведению ГИА-11 |
| 3. | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-11, ЕГЭ на официальном сайте ОО:  1)о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);   1. о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11 (для выпускников текущего года), местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет; 2. о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов; 3. о сроках, местах пи порядке подачи и рассмотрения апелляций;   5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов | Не позднее чем за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения);  не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления;  не позднее чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления;  не позднее чем за месяц до начала экзаменов;  не позднее чем за месяц до проведения итогового сочинения (изложения), начала ГИА-11 | Ответственный за подготовку к проведению ГИА-9, ответственный за школьный сайт |
| 4. | Информационно-разъяснительная работа по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ с ОО, родителями, выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», через СМИ) | В течение учебного года | Администрация ОО, ответственный за подготовку к проведению ГИА-11 |
| 5. | Участие в акциях, направленных на создание положительного имиджа ЕГЭ:   1. Всероссийские акции: «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; «100 баллов для Победы»; «Я сдам ЕГЭ»;   2)Региональные акции: психологический тренинг «Успех внутри нас»; «К ЕГЭ готовы!»; Клуб «100 баллов»   1. «ЕГЭ - мой старт к успеху» | По графику  Ноябрь 2021 года  Февраль 2022 года  Апрель 2021 года | Администрация ОО, ответственный за подготовку к проведению ГИА-11 |
| 4. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению итогового сочинения (изложения), участников итогового сочинения (изложения) инструкций по проведению итогового сочинения (изложения) | Октябрь - ноябрь 2019 года | Администрация ОО, ответственный за подготовку к проведению ГИА-11 |
| 5. | Доведение до сведения лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11, участников ГИА-11 инструкций по проведению ГИА-11 | Январь - май 2020 года | Администрация ОО, ответственный за подготовку к проведению ГИА-11 |
| 6. | Проведение встреч с выпускниками по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ | В течение учебного года | Администрация ОО**,** ответственный за подготовку к проведению ГИА-9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Оформление информационных сайтов и стендов для участников ГИА-11 | В течение учебного года | Администрация ОО, ответственный за подготовку к проведению ГИА-11, ответственный за сайт |
| 7. | Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11 | Сентябрь 2021 года - июль 2022 года | Администрация ОО, ответственный за подготовку к проведению ГИА-11 |
| 8. | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА-11 | Сентябрь 2021 года - май 2022 года | Администрация ОО, ответственный за подготовку к проведению ГИА-11, классный руководитель |
| 9. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА-11, их родителям (законным представителям) | Весь период | Педагог-психолог |
| **VII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11** | | | |
| 1. | Контроль за подготовкой выпускников 11 класса к проведению ГИА-11:   1. мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым учащимися для сдачи ЕГЭ; 2. посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание методической помощи; 3. мониторинг включения в планы работы деятельности школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА-11; 4. мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями-предметниками; 5. привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА-11 в ОО | В течение учебного года | Администрация ОО, ответственный за подготовку к проведению ГИА-11 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году** | | | |
| 1. | Изучение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2022 году в Орловской области, подготовленного Департаментом образования, ГЭК, ОРЦОКО. Определение проблем и задач при подготовке к проведению ГИА-11 в 2022 году. | Октябрь 2022 года | Администрация ОО, ответственный за подготовку к проведению ГИА-11 |
| 2. | Изучение:  -аналитических отчетов ПК по учебным предметам в соответствии с методическими рекомендациями ФИПИ;  - итоговых отчетов о результатах работы ПК. | Сентябрь-октябрь 2022 года | Администрация ОО, ответственный за подготовку к проведению ГИА-11, учителя - предметники |
| 3. | Работа с аналитическими материалами по итогам ГИА-11 в 2022 году в Орловской области:  1)изучение материалов электронного сборника аналитических отчетов ПК Орловской области по итогам проведения ГИА-11 с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-11 в 2022-2023 учебном году;  2)изучение итогового отчета «О результатах анализа и перспектив развития системы образования Орловской области» | Сентябрь 2023 года | Администрация ОО, ответственный за подготовку к проведению ГИА-11, учителя - предметники |
| 4. | Подведение итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: | | |
| 4.1 | обсуждение на педагогическом совете вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2022 году | Август 2022 года | Администрация ОО |
| 4.2 | Изучение информационных справок по итогам организации и проведения ГИА-11 на территории Орловской области в 2022 году | Октябрь 2022 года | Администрация ОО |
| 5 | Мониторинг занятости обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании | Сентябрь, октябрь 2022 года | Администрация ОО, |